## SigePapp
Cronograma de Tarefas - SigePapp
2009
| Artefatos |  |  |  | Status | Owner | Janeiro |  |  |  | Fevereiro |  |  |  | Março |  |  |  |  | Abril |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho
[7 empty] | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29
| 1 | Provas - P1 e P2
| 2 | Monografia
|  | 2.1 | Revisões e ajustes solicitados pela 1ª Banca |  | Ok | F. Donadon
|  | 2.2 | Atualizações e Revisões |  | - | F. Donadon
|  | 2.3 | Atualização da UML |  | - | F. Donadon
|  | 2.4 | Leitura final por toda a equipe e Eventuais ajustes - PLÁGIO?! |  | - | F. Donadon
|  | 2.5 | Impressão, encadernação e envio para Banca Final |  | - | F. Donadon
| 3 | Ambiente de Programação
|  | 3.1 | Alinhamento de tecnologias utilizadas |  | Ok | All
|  | 3.2 | Configuração das máquinas e instalações |  | Ok | G. Wachs
|  | 3.3 | Definição de Layout e padrões de programação |  | Ok | A. Masiero
| 4 | Banco de Dados
|  | 4.1 | Definição e desenho do MER |  | Ok | A. Masiero
|  | 4.2 | Modelo Relacional e Normalização |  | Ok | G. Wachs
|  | 4.3 | Scripts |  | Ok | M. Gonçalves
|  | 4.4 | Procedures de consulta |  | Ok | M. Gonçalves
| 5 | Sistema
|  | 5.1 | Classes DAO |  | - | A. Masiero
|  | 5.2 | Classes Model |  | - | A. Masiero
|  | 5.3 | Componente de Login / Logoff no BD |  | Ok | A. Masiero
|  | 5.4 | Módulos de Cadastro (Inclusão, Exclusão e Consulta)
|  |  | 5,4,1 | Usuário | - | A. Masiero
|  |  | 5,4,2 | Estrutura APPP | - | G. Wachs
|  |  | 5,4,3 | Atributos | - | T. Petreca
|  |  | 5,4,4 | Tipos de Atributos | - | G. Wachs
|  |  | 5,4,5 | Conteúdo APPP | - | M. Gonçalves
|  | 5.5 | Avaliação
|  |  | 5,5,1 | Tela de Questionário | - | T. Petreca
|  |  | 5,5,2 | Cadastro de Perguntas | - | F. Donadon
|  |  | 5,5,3 | Cadastro de Respostas | - | A. Masiero
|  |  | 5,5,4 | Análise matemática e atribuições | - | G. Wachs
|  |  | 5,5,5 | Ações de Bloqueio e correlatos | - | G. Wachs
|  |  | 5,5,6 | Relatórios em Geral (sobre avaliação) | - | T. Petreca
|  | 5.6 | Pesquisa
|  |  | 5,6,1 | Pesquisa APPP Básica | - | T. Petreca
|  |  | 5,6,2 | Pesquisa APPP Avançada | - | T. Petreca
|  | 5.7 | RBC
|  |  | 5,7,1 | Algorítimo de Similaridade | - | G. Wachs
|  | 5.8 | Relacionamento
|  |  | 5,8,1 | Rotinas de relacionamento entre APPP | - | G. Wachs
| 6 | Testes e Avaliações
|  | 6.1 | Alimentação do Banco de Dados |  | - | M. Gonçalves
|  | 6.2 | Estabelecimento de heurísticas |  | OK | T. Petreca
|  | 6.3 | Avaliação de resultados e documentação |  | - | F. Donadon
|  | 6.4 | Testes com usuário / Interface Usabilidade |  | - | T. Petreca
|  | 6.5 | Stress Test |  | - | A. Masiero
| 7 | Apresentação Final
|  | 7.1 | Desenvolvimento do Guia de Instalação |  | - | G. Wachs
|  | 7.2 | CD de Instalação |  | - | M. Gonçalves
|  | 7.3 | Apresentação Power Point |  | - | F. Donadon
|  | 7.4 | Ensaio da apresentação pelo Grupo |  | - | F. Donadon
| 8 | Churrasco !!! |  |  | - | All
| w | Total de Artefatos |  |  | 40 |  | Janeiro 5: w; Janeiro 12: F. Donadon; Fevereiro 2: →; Fevereiro 9: 22.5%; Fevereiro 16: w; Fevereiro 23: A. Masiero; Março 9: →; Março 16: 20%; Abril 20: 40
| w | Total de Artefatos Ok |  |  | 25% |  | Janeiro 5: w; Janeiro 12: M. Gonçalves; Fevereiro 2: →; Fevereiro 9: 12.5%; Fevereiro 16: w; Fevereiro 23: G. Wachs; Março 9: →; Março 16: 22.5%
| w | Total de Artefatos Pendentes |  |  | 75% |  | Janeiro 5: w; Janeiro 12: T. Petreca; Fevereiro 2: →; Fevereiro 9: 17.5%; Fevereiro 16: w; Fevereiro 23: All; Março 9: →; Março 16: 5%